## Sayfa1
BELİRLENMİŞ GİRİŞ NOKTALARINDA UST(2005) TEMEL KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2012-2013 ÇALIŞMA PLANI
| FAALİYET | AMAÇ | TARİH |  | SORUMLULAR | MEVCUT DURUM VE AÇIKLAMA
|  |  | Başlangış | Bitiş
1 | EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI, GÖRÜŞ ALINMASI, BİLGİLENDİRME VE ONAYI | Çalışmaların belirli bir plan dahilinde ürütülmesi ve takibinin sağlanması | 2012-09-01 | 2012-09-01 | Nil TOKSOY, Murat AYYILDIZ, Yahya ALAMEŞE Banu TORUN
| 1-Planın taslağının hazırlanması |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 |  | TAMAMLANDI
| 2-Plan taslağının görüşe gönderilmesi |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 |  | TAMAMLANDI
| 3-Plana görüşler sonrası nihai halinin verilmesi |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 |  | TAMAMLANDI
| 4- Genel Müdür onayının alınması |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 |  | TAMAMLANDI
2 | BELİRLENMİŞ GİRİŞ NOKTALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZILARI | USTtemel kapasitelerinin geliştirilmesi gereken belirlenmiş giriş noktalarının tüm paydaşlarca bilinmesinin sağlanması | 2012-09-01 | 2012-09-01
| 1-Belirlenmiş giriş noktasılar listesinin ilgili paydaşlara bildirimi |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 | Nil TOKSOY
| 2-Belirlenmiş giriş noktasılar ile bilgilerin DSÖ ye bildirimi |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Nil TOKSOY
3 | ÇALIŞMA TOPLANTILARI DÜZENLENMESİ (Belirlenmiş giriş noktası sorumlu hekimleri, yardımcı sağlık personeli ve bölge baştabiplerine yönelik olarak düzenlenmesi planlanmaktadır.) | 1- Sorumlu hekimlere ve yardımcı sağlık personeline gerekli bilgilendirmenin yapılması ve beklentilerin iletilmesi 2-Alt çalışma gruplarının oluşturulması | 01.10.2012 Aralık 2012 Mart 2013 Eylül 2013 | 01.10.2012 Aralık 2012 Mart 2013 Eylül 2013 | Murat AYYILDIZ, Nil TOKSOY, Yahya ALAMEŞE
| 1- Konu ile ilgili bilgilendirme yapılması |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | SDH Birimi ve AB ve Dış İlişkiler Birimi
| 2- Çalışma gruplarının olusturulması ve grup çalışmalarının yapılması a) Sürveyans çalışma grubu b) Yerel Halk Sağlığı Acil Eylem Planları ve Tatbikat çalışma grubu c) Eğitimlerin çalışma grubu d) Standart Operasyon Prosedürleri çalışma grubu |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
4 | HER BİR GİRİŞ NOKTASI İÇİN UST KAPASİTE GELİŞTİRME YEREL ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI | Her bir giriş noktasındaki kapasite geliştirme çalışmalarının belirli plan dahilinde yürütülmesinin ve takibinin sağlanması | Ekim 12 Kasım 12 | Ekim 12 Kasım 12 | Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri
5 | BÜTÇELENDİRME | Çalışmalar için gerekli finansmanın sağlanması | 2012-09-01 | 2012 yılı sonuna kadar | Strateji Daire Başkanlığı
| 1-Bütçe gerektiren çalışmalar belirlenecek ve Strateji Daire Başkanlığına iletilmesi |  | 2012-09-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi
| 2-Gerekli bütçenin 2012 Bütçesine ilavesi ve 2013 Bütçesine konulması |  | 2012-09-01 | 2012-09-01 | Strateji Daire Başkanlığı
6 | MEVZUTTA GEREKLİ GÜNCELLEMELERİN YAPILMASI | Mevzuatların UST 2005'e uyumluluğunun sağlanması | 2012-09-01 | 2012-12-01 | SDH Birimi, Hukuk Müşavirliği
| 1-Çalışmaların yürütülme usül ve esaslarını belirten bir Genelge hazırlanması |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | SDH Birimi
| 2-Yönetmelik ve Yönergelerimizde UST temel kapasite gereklilikleri doğrultusunda güncellemelerin yapılması |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | SDH Birimi
7 | UST TEMEL KAPASİTELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ DÜZENLENMESİ | İlgili tüm paydaşlarda konunun önemine dair farkındalık sağlanması ve işbirliğinin kolaylaştırılması | 2012-09-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi , Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabibi ve AB ve Dış ilişkiler Birimi
| 1- Bilgilendirme Broşürü hazırlanması ve dağıtılması |  | 2012-09-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi
| 2- İnternet sitemizde konu ile ilgili bir bölüm hazırlanması |  | 2012-09-01 | Ekim 12 | Nil TOKSOY
| 3- Her bir giriş noktasında yerel eğitimlerin düzenlenmesi |  | 2013 yılı süresince |  | Eğitim Çalışma Grubu, Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabibi
| 4- Genel Müdürlükte oluşturulacak ekiplerin giriş noktalarına doğrulama ziyaretleri yapması (giriş noktalarınca doldurulan değerlendirme araçlarının yerinde doğrulanması) |  | 2013 yılı süresince |  | SDH Birimi ve Bölge Baştabipleri
8 | "EĞİTİMLİ SAĞLIK DENETMENİ" KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ | UST temel kapasitelerinden biri olan eğitimli sağlık denetmeni kapasitesinin geliştirilmesi | 2012 yılı sonuna kadar |  | SDH ,Destek Hizmetleri , Eğitim, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimleri
| 1-İlgili DSÖ rehberlerinin çevirinin, basımının ve dağıtımının sağlanması |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | SDH ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
| 2-Gemi sağlık denetmenlerine yönelik eğitimlerinin yapılması |  | 2012-09-01 | 2012-12-01 | SDH Birimi
| 3-HSSBS'inde gemi sağlık denetimi kontrol listesi ile ilgili ve diğer güncellemelerin yapılması |  | 2012-09-01 | 2012-10-01 | SDH ve Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
9 | HER BİR GİRİŞ NOKTASI İÇİN YEREL HALK SAĞLIĞI ACİL EYLEM PLANLARININ(HSAEP) HAZIRLANMASI | UST temel kapasitelerinden biri olan HSAEP larının hazırlanması ve halk sağlığı acil durumlarına hazırlılık sağlanması | 2012-12-01 | 2013-02-01 | HSAEP Çalışma Grubu,Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri
| 1- HSAEP hazırlama klavuzu oluşturulması |  | 2012-10-01 | 2012-12-01 | SDH ve AB ve Dış İlişkiler Birimi
| 2- Paydaşlarla birlikte planların hazırlanması |  | 2012-12-01 | 2013-02-01 | Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri
| 3-Planların Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi |  | 2013-02-01 | 2013-03-01 | SDH ve AB ve Dış İlişkiler Birimi
| 4-Planlara son halinin verilmesi ve ilgili Mülki Amirlerce onaylanarak yürürlüğe girmesi |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri
10 | YEREL HSAEP'LARI TATBİKATLARININ DÜZENLENMESİ | 1-Hazırlanan yerel HSAEP'lerin test edilmesi ve gerekirse güncellenmesi 2-Halk Sağlığı acil durumlarına karşı hazırlık sağlanması | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri,SDH Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi,Strateji Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
| 1-Tatbikat Düzenleme Klavuzunun hazırlanması |  | 2013-01-01 | 2013-03-01 | SDH ve AB ve Dış İlişkiler Birimi,Yerel HSAEP ve Tatbikat çalışma grubu
| 2-Tatbikatların paydaşlarla birlikte planlanması ve icrası |  | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Belirlenmiş giriş noktası sorumlu Tabipleri, SDH Birimi,
| 3- Tatbikatın değerlendirme ve gerekirse HSAEP'lerin güncellenmesi |  | 2013-07-01 | 2013-09-01 | Belirlenmiş giriş noktası sorumlu Tabipleri, SDH Birimi
11 | SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI | Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik sürveyans sistemi oluşturulması ve Ulusal sürveyans sistemi ile entegrasyonun sağlanmsı | 2012-10-01 | 2013-03-01 | Sürveyans Çalışma Grubu ve SDH Birimi
| 1- Sürveyans çalışma grubunun oluşturulması |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Sürveyans Çalışma Grubu ve SDH Birimi
| 2-Risklerle ilgili uyarı eşiklerinin tespiti |  | 2012-10-01 |  | Sürveyans Çalışma Grubu ve SDH Birimi
| 3-Risklerle ilgili bildirim sisteminin oluşturulması |  | 2012-10-01 |  | Sürveyans Çalışma Grubu ve SDH Birimi
| 4-Halk sağlığı risklerine karşı yanıt prosedürlerinin oluşturulması |  | 2012-10-01 |  | Sürveyans Çalışma Grubu ve SDH Birimi
| 5-HSSBS'inde gerekli düzenlemelerin yapılması |  | 2013-02-01 | 2013-03-01 | SDH,Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi ve Sürveyans Grubu
| 6-Konu ile ilgili mevzuat hazırlanması |  | 2012-10-01 | 2013-03-01 | SDH Birimi, Sürveyans Grubu ve Hukuk Müşavirliği
12 | SAĞLIKLI GİRİŞ NOKTASI TESİSLERİ OLUŞTURULMASI | UST temel gereklilklerinden olan "sağlıklı giriş noktası tesisleri " kapasitesinin oluşturulması | 2012-08-01 | 2013-12-01 | SOP Çalışma Grubu,Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, SDH Birimi,
| 1- Giriş noktalarında yürütülen çevre sağlığı işlemleri mevzuatının hazırlanması |  | 2012-08-01 | 2012-12-01 | SDH Birimi
| 2- Çevre Sağlığı işlemleri ile ilgili klavuz hazırlanması |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | SOP Çalışma Grubu, SDH Birimi
| 3- Çevre Sağlığı işlemleri ile ilgili eğitim modülünün hazırlanması |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | Eğitim Çalışma Grubu, SDH Birimi,
| 4- Çevre sağlığı iş ve işlemlerine ait denetim programının oluşturulması ve fiili eğitim yapılması |  | 2013-04-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi, Eğitim Birimi
13 | PAYDAŞ İLETİŞİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | UST temel kapasitelerinden olan "risk iletişiminin"sağlanması | 2012-10-01 | 2013-04-01 | SDH Birimi, Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri,
| 1- İlgili tüm paydaşların tespiti, iletişim bilgilerinin temini ve kapasite geliştirme konusunda beklentilerin iletilmesi |  | 2012-10-01 | 2013-03-01 | SDH birmi
| 2- Paydaşlarla işletişim mekanizmalarının kurulması ve geliştirilmesi |  | 2012-10-01 | 2013-12-01 | SDH birmi, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
| 3- Diğer ülkelere ait liman ve havalimanları ile iletişim yönteminin belirlenmesi |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | SDH birmi
| 4- Tüm Paydaşlara yönelik Çalıştay düzenlenmesi |  | 2013-04-01 |  | Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri,SDH Birimi, AB ve Dış İlişkiler Birimi,Strateji Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
14 | TEMEL KAPASİTELER EĞİTİMLERİ | 1-UST temel kapasiteler konusunda farkındalığın arttırılması 2-Halk sağlığı risklerine karşı hazırlılık sağlanması | 2012-10-01 | 2013-12-01 | Eğitim çalışma grubu, SDH Birimi,Eğitim Birimi
| 1- UST temel kapasiteleri eğitim modülünün oluşturulması |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | Eğitim çalışma grubu, SDH Birimi
| 2- Her giriş noktasında UST temel kapasitelerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi |  | 2013-03-01 | 2013-12-01 | Belirlenmiş giriş noktası Sorumlu Tabipleri,SDH Birimi, Eğitim Birimi, Strateji Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
| 3-Giriş noktalarında düzenlenecek eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması amacı ile gerekli düzenlemelerin yapılması ( yerel HSAEP çerçevesinde) |  | 2012-12-01 | 2013-02-01 | SDH Birimi, Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri,
15 | UST TEMEL KAPASİTELERİNE YÖNELİK STANDART OPERASYON PROSEDÜRLERİNİN (SOP)HAZIRLANMASI | Halk sağlığı riski durumunda yapılması gerekenlerin önceden bilinmesi, Belirlenmiş giriş noktalarında yürütülen iş ve işlemlerin standardize edilmesi | 2012-10-01 | 2013-02-01 | SOP çalışma Grubu, SDH Birimi,
| 1- SOP Hazırlanacak iş ve işlemlerin tespiti |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | SOP çalışma Grubu, SDH Birimi,
| 2- SOP Hazırlanması |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | SOP çalışma Grubu, SDH Birimi,
| 3- SOP lar doğrultusunda mevzuat güncellemesi |  | 2012-10-01 | 2013-02-01 | Hukuk Müşavirliği, SDH Birimi,
16 | GİRİŞ NOKTALARININ DSÖ TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILMASI | Giriş noktalarımızın halk sağlığı risklerine karşı hazır ve sağlıklı olduğunun DSÖ tarafından belgelendirilmesi ve uluslar arası kamuoyuna ilan edilmesi | 2013-06-01 | 2013-12-01 | Giriş Noktası İşletmeci Kuruluş, Belirlenmiş Liman Sorumlu Hekimi, SDH Birimi
| 1- Yeterli olduğu görülen giriş noktaları için sertifikasyon sürecinin başlatılması |  | 2013-06-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi
| 3- DSÖ tarafından sertifikalandırma |  |  |  | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri
17 | SÜREÇ TAKİBİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI | Faaliyetlerin eylem planı doğrultusunda yürüyüp yürümediğinin izlenmesi gerekirse düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlanması. | 2012-09-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
| 1- Giriş noktaları tarafında Genel Müdürlüğe 1 ayda bir rutin raporların gönderilmesi |  | 2012-10-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
| 2- Genel Müdürlük ve Bölge Baştabipliklerince giriş noktalarına belirli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirilmesi. |  | 2012-10-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
| 3- Giriş noktalarından ve paydaşlardan gelen soru ve geri bildirimler |  | 2012-10-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi
| 4- Eylem planı belgesinin faaliyet-zaman bölümlerinin rutin izlenmesi |  | 2012-10-01 | 2013-12-01 | SDH Birimi ve Belirlenmiş Giriş Noktası Sorumlu Tabipleri, Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi