BGN ÇEKİRDEK KAPASİTE GELİŞTİRME AYLIK TOPLANTISI RAPORU

Toplantı Tarihi: 4 Aralık 2012

Toplantı Konusu: Kasım Ayı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Toplantı Yeri: Genel Müdürlük

Katılımcılar: Dr.Doğan DEMİREL, Rıza ÇUBUKÇU, Dr.Ahmet Zeki HÜRDOĞAN, Dr. Gülay OKAY, Dr.Özlem ERİNEKÇİ, Nil TOKSOY, Dr.Zafer ALTEKİN, Murat AYYILDIZ, Neriman İLHAN, Dr.Bünyamin BİLGİÇ, Banu TORUN, Dr.Özgür ÖZYILMAZ, Mehmet Erdal MARAŞLI, Aysel YÜKSEK, Sinan BAYINDIR.

Toplantının Yürütülüşü

Toplantıda, Grup Başkanları tarafından “Grup Çalışma Planı” ve “Kasım Ayı Grup Çalışma Formu” sunulmuştur.

Öğleden sonraki oturumda “Grup Çalışma Planlarının Diğer Grup Çalışma Planları ile Entegre Edilmesi” ve “Grupların Diğer Gruplardan Beklentileri” gündeme getirilmiştir.

Daha sonra Aralık Çalıştayı’na ve sürecin geneline ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Görüş ve Öneriler

- HSAEP Grubu sunumundan sonra programdaki tatbikatların belirtilen sürede yapılıp yapılamayacağı tartışılmış ve giriş noktalarının tatbikat tarihlerini gösterir bir zaman çizelgesinin hazırlanması kararlaştırılmıştır.

- Sürveyans grubu Halk Sağlığı Kurumu’ndan bir kişinin çalıştaylardan birine davet edilmesinin faydalı olabileceğini belirtmiştir.

- Genel olarak, gruplararası iletişim sorunu ve grupların sayı olarak fazlalığı gündeme getirilmiştir. Grup içi yazışmaların diğer gruplara da bilgi amaçlı gönderilmesi önerilmiştir.

- Bir kişinin birden fazla grupta yer almasının  verimliliği düşüreceği belirtilmiştir. (Bu durumda 3 kişi mevcut).

- Grup başkanları ve sekreteryanın katılacağı toplantının ayda bir kez düzenli olarak yapılması önerilmiştir.

- Önümüzdeki çalıştaylardan birine mülki amirlerin davet edilmesi (çalıştayın bir gününe ) önerilmiştir.

- Aralık Çalıştayı’nda sunumların az olması, grup çalışmalarına olabildiğince fazla yer verilmesi ifade edilmiştir.

- Aylık Grup Faaliyet Raporuna “Diğer Gruplardan Beklentiler” bölümünün eklenmesi önerilmiştir.